## Equipe
Equipe
WRIF - Worm IF
Papel | Nome | E-mail
Desenvolvedor | ARTHUR TONON SILVA | a.tonon@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | MATHEUS PHELIPE DE OLIVEIRA | matheus.phelipe@aluno.ifsp.edu.br
Scrum Master | PEDRO EDUARDO MALFATTI VALIM | malfatti.pedro@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | RYAN ALVES CORREIA | ryan.correia@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | THALES ANDRE FERREIRA DA SILVA | thales.andre@aluno.ifsp.edu.br
Owner | EDSON MURAKAMI | murakami@ifsp.edu.br

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 1 | 1 | USUARIO - Manter Diagnóstico | 10 | 0 | 10 | 2 | 22
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 2 | 2 | USUARIO - Consultar Histórico de Diagnósticos | 8 | 0 | 2 | 2 | 12
3 | Iniciação | Definir escopo | 5 | 3 | ESPECIALISTA - Manter Registro | 9 | 0 | 4 | 2 | 15
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 3 | 4 | ADMINSTRADOR - Manter Base de Espécies | 4 | 8 | 6 | 3 | 21
5 | Iniciação | Aplicar Checlist da fase | 1 | 5 | ADMINSTRADOR - Acompanhar Métricas de Sistema | 4 | 0 | 7 | 1 | 12
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 1 | 6 | API DE IA - Processar Diagnóstico | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
Elaboração |  |  | 13
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 3
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 13
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 5
10 | Elaboração | Especificar, Analisar e Projetar API DE IA - Mostrar Diagnóstico | 9
11 | Elaboração | Modelar a arquitetura | 8
12 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 2
13 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 7
14 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 2
15 | Elaboração | Revisar Planejamento | 2
Construção |  |  | 51
16 | Construção | Planejar o Sprint | 3
17 | Construção | Modelar USUARIO - Manter Diagnóstico | 4
18 | Construção | Implementar e Testar o USUARIO - Manter Diagnóstico | 15
19 | Construção | Modelar USUARIO - Consultar Histórico de Diagnósticos | 2
20 | Construção | Implementar e Testar o USUARIO - Consultar Histórico de Diagnósticos | 15
21 | Construção | Modelar ESPECIALISTA - Manter Registro | 2
22 | Construção | Implementar e Testar o ESPECIALISTA - Manter Registro | 15
23 | Construção | Modelar ADMINSTRADOR - Manter Base de Espécies | 8
24 | Construção | Implementar e Testar o ADMINSTRADOR - Manter Base de Espécies | 20
25 | Construção | Modelar ADMINSTRADOR - Acompanhar Métricas de Sistema | 8
26 | Construção | Implementar e Testar o ADMINSTRADOR - Acompanhar Métricas de Sistema | 18
27 | Construção | Modelar API DE IA - Processar Diagnóstico | 15
28 | Construção | Implementar e Testar o API DE IA - Processar Diagnóstico | 30
29 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 3
30 | Construção | Revisar Planejamento | 6
Transição |  |  | 164
31 | Transição | Planejar o Sprint | 1
32 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 3
33 | Transição | Executar Testes de Sistema | 4
34 | Transição | Corrigir Defeitos | 5
35 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 4
36 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 3
37 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 2
38 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 2
39 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 2
26
254

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 254 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 10% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 5
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 5 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 70 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 3.9914 | sprints
Esforço total | 279.4 | horas
Prazo em semanas | 7.9829 | semanas
Prazo em meses | 1.9957 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 40
Custo direto | 11176
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 2235.2
Custo | 13411.2
Percentual de lucro desejado | 45%
Valor lucro | 6035.04
Preço | 19446.24

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 279.4 |  | Carga Horária Total
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão
1 | Visão, modelo de caso de uso, Backlog inicial e Plano do projeto (Sprint 1) | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 40 | Planejado | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 32 | 8 | Release-1.0
2 | MVP: Enviar imagem (captura/upload) + base de dados inicial + UI básica | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 90 | Planejado |  |  |  |  | Release-2.0
3 | MVP: Diagnóstico IA (estágio/espécie/confiança) + exibição do diagnóstico | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 100 | Planejado |  |  |  |  | Release-3.0
4 | Histórico de análises (consulta/listagem) + armazenamento de registros | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 60 | Planejado |  |  |  |  | Release-4.0
5 | Validação especializada: revisar/validar/corrigir registros + fila de validação | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 50 | Planejado |  |  |  |  | Release-5.0
6 | Admin: gerenciar base de espécies (MVP) + cadastros essenciais | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 60 | Planejado |  |  |  |  | Release-6.0
7 | Métricas básicas do sistema + ajustes de usabilidade (campo) + hardening | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 60 | Planejado |  |  |  |  | Release-7.0
8 | Testes de sistema + correções + guia de implantação/uso | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 70 | Planejado |  |  |  |  | Release-8.0
9 | Implantação e entrega final + treinamento/material de suporte | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 64 | Planejado |  |  |  |  | Release-9.0
10
|  |  |  | 594 |  |  |  | 32 | 8

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema | 2026-04-01 | Média | Médio | Média | Ativo |  |  | 1. Executar horas-extras 2. Contratar mais pessoas 3. Renegociar prazo final
2 | Baixa qualidade das imagens capturadas em campo | 2026-04-01 | Alta | Médio | Alta | Ativo | Estratégia: Mitigação Plano: Definir requisitos mínimos de captura e validar qualidade na entrada (nitidez/iluminação). | Implementar checagem automática (blur/contraste) + instruções de captura no app. | Solicitar nova foto / permitir múltiplas imagens do mesmo espécime.
3 | Interferência de fundo e iluminação ruim | 2026-04-01 | Alta | Médio | Alta | Ativo | Estratégia: Mitigação Plano: Orientar uso de fundo neutro e iluminação adequada; sugerir recorte automático. | Pré-processamento de imagem (normalização, remoção de fundo) e dicas na UI. | Permitir recorte manual e reenvio com feedback de qualidade.
4 | Escassez de imagens rotuladas para certas espécies/estágios | 2026-04-01 | Média | Alto | Alta | Ativo | Estratégia: Mitigação Plano: Planejar aquisição/curadoria de dataset e priorizar MVP com poucas espécies. | Pipeline de coleta + rotulagem com especialista; aumento progressivo da base. | Reduzir escopo temporariamente e sinalizar baixa confiança/espécies semelhantes.
5 | Falsos positivos entre espécies parecidas | 2026-04-01 | Média | Alto | Alta | Ativo | Estratégia: Mitigação Plano: Trabalhar com top-N sugestões e explicitar nível de confiança. | Ajustar thresholds; incluir validação humana automática para casos ambíguos. | Encaminhar para validação especializada quando confiança baixa.
6 | Custo e tempo da validação especializada | 2026-04-01 | Média | Médio | Média | Ativo | Estratégia: Mitigação Plano: Definir SLA e priorizar validações por criticidade. | Fila de validação + amostragem inteligente; ferramentas para acelerar revisão. | Replanejar sprints / congelar expansão de escopo se a fila crescer.
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Usuário | Média | Manter Usuário (cadastro/autenticação) | Média | ALI | 1 | 1 | 0 | 10 | Comunicação de Dados | 4
Histórico de Espécie | Complexa | Manter Histórico de Espécies | Complexa | AIE | 0 | 1 | 1 | 10 | Processamento de Dados Distribuído | 5
Diagnóstico | Complexa | Manter Diagnóstico | Média | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho | 1
Imagem | Média | Manter Imagem | Simples | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento | 2
|  |  |  | EE | 1 | 0 | 0 | 3 | Volume de Transações | 1 | x
|  |  |  | SE | 1 | 1 | 0 | 9 | Entrada de Dados On-line | 2
|  |  |  | CE | 1 | 1 | 0 | 7 | Usabilidade | 2
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 39 | Atualização On-line | 4
[9 empty] | Processamento Complexo | 2
[9 empty] | Reusabilidade | 1
[9 empty] | Facilidade de Implantação | 3
[9 empty] | Facilidade Operacional | 2
[9 empty] | Múltiplos Locais e Organizações do Usuário | 2
[9 empty] | Manutenibilidade | 3
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 34
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.99
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 38.61
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 733.59
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 733.59 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 10% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 806.949 | horas |  | 40.3475 | 5% | 146.718 | 20% | 476.8335 | 65% | 73.359 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 5 |  | Requisitos | 22.1911 | 55% | 44.0154 | 30% | 57.22 | 12% | 3.6679 | 5% | 127.0945
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 40 | horas/semana | Análise e Design | 6.0521 | 15% | 29.3436 | 20% | 47.6833 | 10% | 3.6679 | 5% | 86.747
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.80695 | 2% | 29.3436 | 20% | 190.7334 | 40% | 11.0038 | 15% | 231.8878
Capacidade estimada do time/sprint | 400 | horas | Teste | 2.0174 | 5% | 11.7374 | 8% | 47.6833 | 10% | 7.3359 | 10% | 68.7741
Qde de semanas estimada | 4.0347 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 2.9344 | 2% | 23.8417 | 5% | 7.3359 | 10% | 34.1119
Qde de meses estimada | 1.0087 | meses | Desenvolvimento | 31.0675 | 77% | 117.3744 | 80% | 367.1618 | 77% | 33.0115 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 2.0174 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 1.2104 | 3% | 11.7374 | 8% | 61.9884 | 13% | 22.0077 | 30% | 96.9439
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 8.0695 | 20% | 17.6062 | 12% | 47.6833 | 10% | 18.3397 | 25% | 91.6988
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 9.2799 | 23% | 29.3436 | 20% | 109.6717 | 23% | 40.3475 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 40.3475 | 100% | 146.718 | 100% | 476.8335 | 100% | 73.359 | 100% | 737.258
Valor hora média desenvolvedor | 40
Custo direto | 32277.96
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 6455.592
Custo total | 38733.552
Percentual de lucro desejado | 45%
Valor lucro | 17430.0984
Preço final | 56163.6504
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.